## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
제약 | 납기 및 제출처 | • 2026년 7월 16일(목) 오후 3시까지 납기 준수 | II.3, IV.[참고1] | • [CRITICAL] 지연 절대 불가 항목. 역산 스케줄(WBS)을 일 단위가 아닌 반나절 단위로 쪼개어 모니터링 필요.
|  | • 소스코드, 배포 URL, 기능명세서, WBS, 발표 자료를 SSAFY Git Lab에 제출 |  | • 최종 배포 테스트는 마감 3시간 전 완료 권장.
제약 | 아키텍처 제약 | • 별도 백엔드 서버 없이 동작하는 Vue.js 3 (Vite) 기반 프론트엔드 단일 구조(정적 SPA)로 개발 | II.2, III.프론트엔드 | • 서버 연동 부담은 없으나, 복잡한 비즈니스 로직 및 데이터 처리를 프론트엔드 내 컴포넌트 내부 및 Store(Pinia 등)에서 완결성 있게 처리해야 함.
제약 | 개발 도구 및 AI 정책 | • VSCode Copilot + OpenAI API KEY 조합만 허용 | III.개발 환경 및 AI 도구 정책 | • 개발 환경 통제를 위해 팀원 전원 사용 도구 싱크 맞춤 필요.
|  | • Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 기타 AI 도구 사용 절대 불가 (보안 사유) |  | • 규정 위반 시 계약 해지 등 불이익이 있으므로 타 AI 툴 혼용 원천 차단.
제약 | API 키 노출 및 비용 관리 | • API 키는 환경변수(.env, VITE_ 접두사)로 관리하되, 빌드 결과물 포함으로 인한 노출 주의 | II.2, III.챗봇 가/주 의 | • [보안 리스크] SPA 빌드 시 키가 노출되는 한계를 인정하고, OpenAI 플랫폼 설정에서 'Usage Limits(Hard limit/Soft limit)'를 최소 금액(예: $5~$10)으로 즉시 하향 조정해야 함.
|  | • 반드시 사용량 제한이 걸린 키만 사용하고 결제 한도를 낮게 설정할 것 |  | • 코드 공유 시 .env가 Git에 push되지 않도록 .gitignore 설정 필수 검증.
• 정해진 예산을 초과할 수 없음
제약 | 추가 데이터 라이선스 | • 제공 JSON 외 추가 데이터 수집 시 반드시 사용 범위(공공누리 1~4유형 등) 확인 후 상업적 활용 가능 여부 판단 | II.2, III.제공 데이터 나/다 | • 날씨 정보 API 등 외부 API나 공공데이터 포털의 추가 데이터 활용 시 라이선스 범위를 꼼꼼히 확인하고 명세서에 출처 표기 양식 사전 세팅.
• 활용 데이터 목록(출처, 라이선스, 수집일)을 기능 명세서에 포함해야 함
필수 | 데이터 연동 | • 제공하는 5개 권역 데이터 중 1곳을 선정하여 프론트엔드에서 데이터 연동 구현 (직접 공공 API 호출 불필요) | II.2, III.제공 데이터 가 | • 제공된 JSON 데이터 포맷을 분석하여 JSON 파싱 및 데이터 바인딩 모듈을 공통 유틸리티(Service layer)로 빠르게 분리 구현 필요.
필수 | 커뮤니티 CRUD | • 익명 커뮤니티 구현 (회원가입/로그인 없음) | III.커뮤니티 가/나/다 | • [데이터 유실 리스크] localStorage 용량 제한(약 5MB) 고려 필요 (텍스트 위주이므로 문제없을 것으로 판단).
|  | • 게시글은 브라우저 localStorage에 저장 |  | • 비밀번호 입력 모달 UI가 매끄럽게 동작하도록 Vue 상태 관리 설계.
|  | • 작성 시 제목, 내용, 수정용 비밀번호 저장 |  | • 브라우저 청소 시 데이터가 유실됨을 알리는 안내 문구 추가 필요.
• 수정/삭제 요청 시 비밀번호 일치 여부 검증 (암호화 없이 저장 및 비교)
필수 | 챗봇 구현 | • OpenAI API 직접 호출 방식 적용 | III.챗봇 가/나/다 | • System Prompt(페르소나 및 데이터 가이드) 고도화 필요. 제공 JSON 데이터 구조를 프롬프트에 요약 입력하여 자연스러운 추천 유도.
|  | • 주요 질의 응답(권역별 관광지 추천, 축제 일정, 맛집 위치, 게시글 검색 등) 처리 |  | • localStorage 게시글 검색은 로컬 JSON 데이터와 작성된 포스트 데이터를 조합하여 챗봇이 조회할 수 있도록 함수 호출(Function Calling) 유사 패턴 구현 검토.
• 대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 UI 대응 챗봇 개발
필수 | 배포 구성 | • Netlify 서비스를 통한 SPA 배포 | III.배포 환경 가/나 | • 빌드 프로세스 사전 검증 (Vite 빌드 시 에러 체크).
|  | • 배포 완료 후 외부 접근 가능 URL 산출물 문서에 기재 |  | • Netlify 배포 후 API 호출(https 통신 보안) 및 환경변수(Environment variables)가 Netlify 관리 콘솔에 제대로 등록되었는지 확인.
선택 | 지도/데이터 시각화 | • Leaflet.js 또는 카카오맵 연동 관광지/맛집 핀 시각화 | IV.[참고2] | • [추천] '지도 시각화'는 위치 기반 서비스에서 가장 가시적인 효과를 냄. 카카오맵 대비 가벼운 Leaflet.js 사용 권장.
|  | • Chart.js 또는 D3.js 기반 권역별 게시글 현황 통계 대시보드 |  | • 대시보드의 경우 Chart.js를 사용해 간단한 방문 통계나 게시글 등록 수 그래프 구현 용이.
선택 | 축제 캘린더 | • FullCalendar 등 외부 라이브러리를 활용한 권역별 축제 일정 시각화 | IV.[참고2] | • 축제 데이터의 날짜 필드를 가공하여 FullCalendar 이벤트 객체 형태로 변환하는 파서 모듈 개발 필요.
선택 | 경로 안내 | • 복수의 관광지/맛집 선택 후 이동 경로를 지도 위에 시각화 | IV.[참고2] | • 단순한 선 그리기(Polyline) 수준으로 구현하거나 카카오맵 길찾기 URL 스키마 아웃링크 연동으로 공수 대비 효과 극대화 가능.
선택 | 날씨 정보 연동 | • 외부 날씨 API(OpenWeatherMap 등) 연동을 통해 실시간 날씨 및 여행 적합도 표시 | IV.[참고2] | • OpenWeatherMap의 무료 티어 API 키 발급이 필요하며, 이 역시 클라이언트단 노출에 주의해야 함.
선택 | 실시간 알림 | • Polling 방식을 통한 주기적인 localStorage 확인 및 새 게시글 알림 표시 | IV.[참고2] | • setInterval을 활용하여 15~30초 단위로 로컬 스토리지의 글 수 변화 감지 후 토스트(Toast) 메시지 노출 구현.
선택 | 다국어 지원 | • vue-i18n 활용 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 제공 | IV.[참고2] | • 리소스가 많이 드는 작업이므로 텍스트 상수화 사전 작업 필수. 시간 부족 시 후순위 배치.
선택 | 소셜 공유 연동 | • 카카오톡 링크 복사 및 OG(Open Graph) 태그 구성 | IV.[참고2] | • 정적 SPA는 동적 OG 태그 적용이 어려우므로 메인 페이지 기준 정적 OG 태그 구성 설정. 클립보드 복사(Clipboard API 또는 fallback) 구현.
선택 | 게시판 추가 기능 | • 조회수 표시, 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 | IV.[참고2] | • [추천] 로컬 스토리지 구조에 views, likes 필드를 추가하여 쉽게 구현 가능하며 완성도를 대폭 높일 수 있는 영역.

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
게시판 추가 기능 | 검색, 좋아요, 조회수, 태그 ★ 강력 추천 (Must-Have) 로컬스토리지 데이터 구조 변경만으로 신입 개발자가 Copilot의 도움을 받아 1시간 내 구현 가능. 시스템의 완성도를 결정짓는 필수 요소. | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 40.5
지도/데이터 시각화 | Leaflet.js 연동 핀 표시 ★ 강력 추천 (Must-Have) 카카오맵보다 설정이 가벼운 Leaflet.js를 사용하면 지도 위에 관광지 핀을 찍는 것이 매우 쉽습니다. 발표할 때 가장 눈에 띄는 킬러 기능입니다. | 2.5 | 4 | 5 | 40 | O
실시간 알림 | localStorage 변경 감지 ● 추천 (Quick-Win) setInterval을 활용한 간단한 Polling 코드로 동작 가능하며, 토스트(Toast) 팝업을 띄우면 서비스가 살아 움직이는 느낌을 줍니다. | 2 | 4.5 | 3.5 | 31.5
소셜 공유 연동 | 클립보드 주소 복사 + OG ● 추천 (Quick-Win) Clipboard API(또는 legacy fallback)를 이용한 공유 주소 복사 기능으로 공수가 거의 안 들어 조기 완료 가능. | 1.5 | 4.5 | 3 | 27
날씨 정보 연동 | 실시간 날씨 API 연동 ▲ 선택적 고려 (시간 남을 때) OpenWeatherMap API 연동 자체는 단순하지만 API 키 관리 리스크와 날씨 아이콘 매핑 공수가 발생하므로 1, 2순위 개발 후 결정. | 2.5 | 4 | 3 | 24
축제 캘린더 | FullCalendar 라이브러리 ■ 보류 (우선순위 하) Vue 3와 FullCalendar의 버전 및 CSS 스타일 충돌 문제가 잦아 신입 개발자들이 트러블슈팅에 많은 시간을 뺏길 우려가 큼. | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 17.5
다국어 지원 | vue-i18n ■ 보류 (우선순위 하) 다국어 자체는 어렵지 않으나, 3일 동안 번역 데이터 리소스를 작성하고 정리하는 수작업 공수가 너무 큽니다. 시간 낭비 요소. | 3 | 3 | 2.5 | 15
경로 안내 | 지도 위 최적 경로선 그리기 ❌ 절대 배제 (Avoid) 경로 탐색 알고리즘 연동 및 지도 API API 통신 예외 처리가 매우 복잡하여 3일 내 구현 실패 확률 90% 이상. 과감히 배제. | 4.5 | 1.5 | 4 | 12
선정 결과 | [지도시각화] - 지도의 우측 상단에 [전체 / ☕ 카페 / 🌳 공원 / 🏛️ 문화공간] 필터 버튼을 배치합니다. 사용자가 '공원'을 클릭하면 지도 위에서 다른 카테고리의 마커들은 즉시 사라지고 공원 마커만 남아 현재 위치 주변의 공원 공간을 한눈에 파악할 수 있게 합니다. - 지도의 마커를 클릭했을 때 '비교함 담기' 버튼을 두고, 화면 하단 고정 영역(Bottom Tray)에 두 장소의 정보(해당 장소의 이름, 간단한 한줄평, 그리고 '익명 게시판 바로가기' 링크)를 가로로 나란히 띄우는 팝업을 띄웁니다. 페이지가 새로고침되거나 다른 화면으로 완전히 넘어가 버리면 사용자는 흐름을 잃고 불편함을 느끼는 것을 방지하기 위함입니다. - 장소에 좋아요 기능 구현해 사용자의 후기 확인 시도

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 정보 탐색의 파편화: 주말 나들이를 계획할 때 날씨(포털), 위치(지도 앱), 현지 후기(블로그), 명소 정보(관광공사)를 최소 3~4개의 서로 다른 플랫폼에서 검색해야 하는 피로감이 존재합니다. 광고성 정보의 범람: 대형 검색 포털의 지역 정보는 협찬 및 광고성 글로 도배되어 있어, 진짜 현지 주민들만 아는 '날것의 꿀팁'을 얻기 어렵습니다. 정적 데이터의 한계: 기존 공공데이터 파일(JSON 등)은 단순 수치나 목록에 불과하여, 일반 시민이 이를 직관적으로 소비하거나 자연스럽게 대화로 상호작용하기 어렵습니다.
타깃 사용자 | Primary (주 사용자) - "실속파 주말 나들이러 (20~30대)": 광고 없는 진짜 정보를 빠르게 찾고 싶어 하며, 동선 낭비 없이 날씨에 맞춰 딱 들어맞는 당일치기 코스를 제안받고 싶은 관광객. Secondary (부 사용자) - "동네 가이드형 주민 (40~60대)": 로그인 없이 익명으로 우리 동네의 실시간 상황(예: "현재 OO공원 주차장 만차입니다", "OO맛집 오늘 재료 소진으로 마감했네요")을 빠르게 공유하고 소통하려는 지역 주민.
성공 지표 | 비즈니스 & 기획 관점 (Product Success) - 데이터 연동 무결성 (100%): 당사 제공 서울 지역 JSON 데이터가 화면의 지도(마커) 및 게시판 리스트에 오류 없이 100% 매핑되고 필터링되는가. - 챗봇 응답 정확도 및 환각(Hallucination) 제어: 사용자가 서울 지역 정보에 대해 질의했을 때, OpenAI가 엉뚱한 답변을 하지 않고 제공된 JSON 범주 내에서 유용한 정보를 자연어로 정교하게 답변하는가. 사용자 경험 관점 (UX Success) - Task Completion Time (작업 완료 시간 감소): 사용자가 원하는 카테고리의 서울 장소를 탐색하고 위치를 파악하기까지의 동선이 텍스트 게시판만 있을 때보다 지도 시각화를 통해 얼마나 단축되었는가. - Retention & Stickiness (localStorage 활성화율): 사용자가 등록한 익명 게시글 및 조회 이력이 브라우저를 새로고침하거나 재방문했을 때 데이터 깨짐 없이 안정적으로 유지되는가. 개발 및 배포 관점 (DevOps Success) - Netlify 빌드 안정성 및 보안: 최종 납기일(2026년 7월 16일 3시) 전까지 Git 라인과 연동된 Netlify 배포 URL이 메인, 게시판, 챗봇 모듈 전체에서 사소한 스크립트 에러 없이 정상 구동(Uptime 100%)을 유지하는가. (.env 키 보안 준수 포함)
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
Vue.js 3 정적 SPA • Vite 기반 단일 페이지 애플리케이션 구축 • 별도의 백엔드 데이터베이스/서버 없이 브라우저 상에서 동작 • 초기 보일러플레이트 세팅 시 에러가 없도록 Vite 표준 템플릿 사용. • 배포처(Netlify) 빌드 시 컴파일 에러 예방을 위해 엄격한 린트 체크 진행.
선정 권역 데이터 연동 • 제공된 5개 권역 JSON 데이터 중 1개 권역을 선정하여 UI에 데이터 바인딩 • 5개 다 구현하느라 시간 허비 금지. '서울/경기' 등 하나만 명확히 선택 후 전념. • JSON 데이터를 src/assets/data/에 배치하고 Vue 컴포넌트에서 import하여 정적으로 렌더링.
익명 커뮤니티 CRUD • 회원가입/로그인 없는 완벽한 익명제 게시판 • localStorage를 활용하여 브라우저에 데이터 저장 • 작성 시 제목, 내용, 수정 비밀번호(plain text) 필수 입력 • 수정/삭제 시 비밀번호 일치 검증 프로세스 구현 • 데이터 스키마 설계: id, title, content, password, regDate를 가진 객체 배열을 localStorage에 JSON 문자열로 저장하고 로드. • 비밀번호 검증은 모달 창을 띄워 사용자 입력을 받아 로컬 데이터와 단순 비교 처리.
OpenAI 챗봇 위젯 • OpenAI API 직접 호출 기반의 플로팅 챗봇 UI • 관광지/맛집 추천, 축제 일정 안내, 게시글 검색 기능 수행 • 모바일 반응형 화면 구성 및 이전 대화 기록 유지 • [핵심] 프롬프트 엔지니어링을 통해 제공된 JSON 데이터 요약 정보와 커뮤니티 검색 가이드를 챗봇의 System Prompt에 주입. • API 키 노출 대비 결제 한도 사전 축소 설정 필수.
Netlify 실배포 • Netlify 플랫폼을 통한 웹 배포 완료 및 URL 확보 • 1일 차에 빈 페이지로 먼저 배포 테스트 진행하여 Netlify 설정 이슈 사전 차단.
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
Leaflet.js 지도 시각화 • 선정된 권역의 맛집/관광지 위치를 지도 위에 핀(마커)으로 표시 • 마커 클릭 시 장소 정보 말풍선(Popup) 팝업 • 카카오맵 대비 가입/API 인증이 불필요한 Leaflet.js 적극 권장. • index.html에 Leaflet CDN을 넣고 Vue 컴포넌트의 onMounted 훅에서 맵을 초기화하면 30분 내 구현 완료 가능.
게시판 검색 및 부가 기능 • 키워드 검색 기능 구현 (제목, 내용 기준) • 조회수(views), 좋아요(likes) 및 태그 기능 구현 • localStorage에 데이터 저장 시 views: 0, likes: 0을 기본값으로 삽입. • 상세 페이지 조회 시 views++, 좋아요 버튼 클릭 시 likes++ 후 저장하는 단순 로직으로 구현 가능.
날씨 API 연동 및 코스 제안 • OpenWeatherMap 실시간 날씨 데이터 수집 • 테마별 정적 코스(힐링 코스, 야외 활동 등) 정의 • 실시간 날씨 상태(맑음/비 등)에 맞춰 코스 추천 배지 표시 • [PM 추천 아이디어] 복잡한 동적 경로 안내 대신 정적 코스의 좌표들을 지도 위 L.polyline으로 연결(약도화). • 날씨 API에서 weather.main === 'Rain'일 때 야외 코스에 '비추천' 배지를 띄워 동적 UX 제공.
선택 - 소셜 공유 (주소 복사) • 게시글 상세 화면 또는 추천 코스 화면의 URL 주소를 클립보드에 복사 • navigator.clipboard.writeText를 사용하는 복사 버튼 추가. • 복사 성공 시 간단한 Toast 알림을 띄워 사용자 피드백 제공.
선택 - 실시간 커뮤니티 알림 • 타 사용자가 새 글을 등록하거나 데이터가 업데이트 되었을 때 화면에 토스트 알림 노출 • setInterval을 이용해 20초마다 localStorage 배열의 길이를 체크하고, 개수가 증가하면 우측 상단에 피드 배너 노출. (가짜 실시간 알림 우회 기법)
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
실시간 경로 네비게이션 • 도로망 데이터 수집 및 가공, 카카오/Tmap SDK 연동 난이도가 극도로 높음. • 3일 내에 에러 없는 구현 불가. • 대안: 미리 정의된 힐링 코스의 지점들을 L.polyline 실선으로 이어서 약도 형태로 제공하는 것(Should Have)으로 100% 우회 대체.
FullCalendar 축제 일정 • Vue 3 빌드 환경에서 라이브러리 간 CSS 충돌 및 버전 호환성 디버깅에 신입 개발자의 시간 소모가 큼. • 대안: 게시판 목록 화면에 단순 '축제 정보 테이블'을 제공하거나 챗봇 답변을 통해 텍스트로 조회 가능하게 처리.
다국어 지원 (vue-i18n) • 번역 파일(ko.json, en.json)을 구성하는 노가다성 공수가 크며, 주 사용자가 국내 주민/관광객이므로 우선순위 극하. • 대안: 발표 장표나 데모 버전에서는 한글 서비스 고도화에 전념.

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | RFP 분석 및 개발 권역(서울) 확정 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
2 | 기획 | MVP 기능 정의 및 기획 구체화 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
3 | 설계 | 컴포넌트 구조도 설계 및 로컬스토리지 스키마 작성 | FE1, FE2 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
4 | 설계 | UI/UX 디자인 설계 | FE3 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
5 | 개발 | [Must] Vue 3 (Vite) 프로젝트 세팅 및 Router 구축 | FE1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
6 | 개발 | [Must] 서울 공공데이터(JSON) 파싱 | FE3 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 완료
7 | 개발 | [Must] LocalStorage 기반 익명 커뮤니티 CRUD 구현 | FE1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 완료
8 | 개발 | [Must] OpenAI API 직접 호출 위젯 및 대화창 개발 | FE2 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 완료
9 | 개발 | [Should] Leaflet.js 지도 시각화 및 필터 마커 핀 구현 | FE3 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 완료
10 | 개발 | [Should] 게시판 조회수/좋아요 반영 및 검색 기능 탑재 | FE1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 완료
11 | 개발 | [Should] 날씨 API 연동 및 테마별 경로 라인 구현 | FE2 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 80 | 진행중
12 | 개발 | [Could] 클립보드 복사 및 실시간 감지 알림 구현 | FE2 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 예정
13 | 배포 | Netlify 초기 빌드 테스트 | FE1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
14 | 배포 | 최종 프로덕션 빌드 및 Netlify 호스팅 완료 | FE1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료
15 | 테스트 | 통합 시연 테스트 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 예정
16 | 문서화 | 기능 명세서 작성 및 데이터 라이선스 정보 기재 | FE3 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | 대분류 (범례)
17 | 문서화 | WBS 실제 진행 상태 최종 현행화 및 정리 | FE1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 완료 |  |  |  | 기획
18 | 발표준비 | 시나리오 기반 발표 PPT 작성 및 스크립트 리허설 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | 설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식